CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

(PTSC QUẢNG NGÃI)

──────────────────────────────

BÁO CÁO & KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

TRIỂN KHAI NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA PLATFORM)

TẠI PTSC QUẢNG NGÃI

──────────────────────────────

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi

Đơn vị soạn thảo: Phòng Công nghệ Thông tin

Thời gian: Tháng 09/2026

# MỤC LỤC

1. Tóm tắt Điều hành (Executive Summary)

2. Phần I: Bối cảnh, Căn cứ Pháp lý & Vị thế của Quảng Ngãi

3. Phần II: Mục tiêu Kép & Giá trị Thực tiễn cho Ban Giám đốc

4. Phần III: Phương án Đối tác & Cơ chế Làm việc với TCT

5. Phần IV: Hiện trạng Hệ thống & Thuận lợi của Quảng Ngãi

6. Phần V: WBS Chi tiết (Work Breakdown Structure)

7. Phần VI: Cơ cấu Tổ chức & Ma trận RACI

8. Phần VII: Dự toán Ngân sách & Quản trị Rủi ro

9. Phần VIII: Kế hoạch Hành động Trước mắt (2 tuần tới)

10. Phần IX: Kiến nghị Ban Giám đốc Phê duyệt

11. Phụ lục A: 13 Tiêu chí Kỹ thuật Tích hợp TCT

12. Phụ lục B: Dự thảo Công văn gửi Tổng công ty

# TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Báo cáo này cụ thể hóa chủ trương của Tổng công ty PTSC về việc triển khai Nền tảng Dữ liệu (Data Platform) tập trung thành Kế hoạch hành động chi tiết (Action Plan) tại PTSC Quảng Ngãi, giải quyết 4 vấn đề cốt lõi:

Mục tiêu chính trị & Nhiệm vụ TCT giao: Hoàn thành đúng hạn 100% tiêu chí tích hợp dữ liệu của TCT theo mô hình Level 3 (Tenant riêng trên Cloud Microsoft Fabric); dữ liệu được phân quyền cô lập tuyệt đối.

Không phát sinh CAPEX phần cứng (= 0 đồng): Toàn bộ máy chủ tính toán, lưu trữ OneLake và bản quyền phần mềm phân tích hiện đại đều do Tổng công ty đầu tư và cấp phát.

Chiến lược đối tác triển khai: Đề xuất làm việc với chính Nhà cung cấp (Vendor) đang triển khai Data Platform cho Tổng công ty để triển khai luôn cho Quảng Ngãi. Phương án này triệt tiêu 80% rủi ro kỹ thuật.

Lợi ích thiết thực cho Lãnh đạo: Tận dụng dự án để tự động hóa số liệu điều hành, trang bị cho Ban Giám đốc 4 màn hình Dashboard trực quan.

# PHẦN I: BỐI CẢNH, CĂN CỨ PHÁP LÝ & VỊ THẾ CỦA QUẢNG NGÃI

## 1. Căn cứ pháp lý

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-PTSC về "Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty PTSC giai đoạn 2026–2030".

Quy chế Quản trị Dữ liệu số 889/QC-PTSC do Tổng công ty ban hành.

Văn bản biểu mẫu PTSC-ADM-RG08-FM10: Phụ lục 13 tiêu chí kỹ thuật tích hợp bắt buộc.

Kết luận Hội thảo Data Platform TCT (Tháng 08/2026): Phân tầng kiến trúc Hub-and-Spoke.

## 2. Khung tuân thủ Pháp luật 2025–2026

Tổng công ty nhấn mạnh: việc triển khai Data Platform tại đơn vị thành viên không chỉ là dự án CNTT mà còn là nghĩa vụ pháp lý.

| Luật | Hiệu lực | Nghĩa vụ chính đối với PTSC | Triển khai tại QN |
| --- | --- | --- | --- |
| Luật BVDLCN (91/2025/QH15) | 01/01/2026 | Quy chế xử lý DLCN; hồ sơ DPIA; thông báo vi phạm 72 giờ | Gắn nhãn DLCN trong Data Catalog; che dữ liệu nhạy cảm; kịch bản phản ứng vi phạm 72 giờ |
| Luật An ninh mạng 2025 | 2025 | Phân loại hệ thống theo cấp độ an toàn; thẩm định trước vận hành | Audit log đổ về SIEM Hub TCT; thẩm định an ninh trước go-live |
| Luật Dữ liệu (60/2024/QH15) | 01/07/2025 | Phân loại dữ liệu cốt lõi / quan trọng; điều kiện chuyển xuyên biên giới | Dữ liệu quan trọng giữ On-Premise; Cloud chỉ nhận tổng hợp |
| Luật Chuyển đổi số (12/2025) | 2025 | Khung nền tảng số dùng chung quốc gia; không đầu tư trùng lặp | Kiến trúc mở, API chuẩn sẵn sàng kết nối nền tảng quốc gia |

## 3. Vị thế mô hình Level 3 của PTSC Quảng Ngãi

PTSC Quảng Ngãi được TCT xác định triển khai ở Level 3 là tối ưu nhất vì:

Tiết kiệm ngân sách tối đa: Không phải bỏ hàng tỷ đồng mua sắm cụm máy chủ siêu hội tụ (dHCI).

Bảo mật & Không gian riêng biệt: QN được cấp 01 Tenant/Workspace riêng trên Microsoft Fabric, dữ liệu cô lập bằng RLS và OLS.

Lộ trình mở: TCT có cơ chế đánh giá định kỳ hàng năm; sau 2028, QN có thể đề xuất nâng cấp lên Level 4.

# PHẦN II: MỤC TIÊU KÉP & GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CHO BAN GIÁM ĐỐC

Dự án thực hiện theo nguyên tắc Mục tiêu kép: (1) Hoàn thành nhiệm vụ TCT giao; (2) Trang bị tiện ích điều hành thực tế cho Ban Giám đốc.

## Bộ 4 Dashboard điều hành phục vụ Ban Giám đốc:

1. Dashboard Xưởng Cơ khí Dung Quất (MESx/PMSx): Theo dõi tiến độ gia công, hao hụt vật tư thép/que hàn, năng suất lao động theo ca kíp.

2. Dashboard Khai thác Cảng & Đội tàu (VTI/IRTECH): Sản lượng hàng thông qua cảng, tỷ lệ lấp đầy bãi, nhật trình xe cẩu và tàu lai dắt.

3. Dashboard Tài chính & Dòng tiền (FAST): Doanh thu – Chi phí – Công nợ theo từng hợp đồng; Dự báo dòng tiền 30–60 ngày.

4. Dashboard An toàn & Tuân thủ (HSEQ): Giờ làm việc an toàn (Man-hours without LTI); Biên bản kiến nghị an toàn.

# PHẦN III: PHƯƠNG ÁN ĐỐI TÁC & CƠ CHẾ LÀM VIỆC VỚI TCT

## 1. Chiến lược thuê chính Nhà cung cấp Data Platform của TCT

Hiểu sâu kiến trúc TCT: Đã thiết kế toàn bộ Lakehouse, PPDM Dual-Code, MDM và trục tích hợp.

Đảm bảo tích hợp 100% ngay từ đầu, tránh rủi ro bị TCT từ chối nghiệm thu.

Rút ngắn thời gian: Hoàn thành trong vòng 14–16 tuần (so với 5–6 tháng nếu thuê đơn vị mới).

## 2. Cơ chế pháp lý & Làm việc với Tổng công ty

TCT đã hướng dẫn: "Muốn làm việc với Nhà cung cấp thì phải làm công văn gửi lên Tổng công ty". Đề xuất 2 cơ chế:

Cơ chế 1 (Ưu tiên): Xin chủ trương cho TCT ký Phụ lục hợp đồng mở rộng gói thầu Data Platform hiện hữu. Kinh phí do PTSC Quảng Ngãi tự cân đối.

Cơ chế 2 (Dự phòng): TCT chấp thuận để PTSC QN ký Hợp đồng dịch vụ trực tiếp với NCC theo hình thức mua sắm dịch vụ công nghệ tương thích.

## 3. Mô hình phối hợp 3 bên

| Bên | Vai trò | Trách nhiệm cụ thể |
| --- | --- | --- |
| PTSC Quảng Ngãi | Cầm trịch Pháp lý & Hợp đồng | Ra văn bản hành chính bắt buộc; Cấp quyền SA/Admin On-Premise; Ký nghiệm thu |
| NCC Data Platform | Chủ trì Kỹ thuật Tích hợp | Họp kỹ thuật với FAST, MESx, VTI; Viết Pipeline & Schema mapping; Xây dựng Dashboard |
| NCC Phần mềm (FAST, MESx, VTI) | Tuân thủ 13 Tiêu chí TCT | Cung cấp ERD / Data Dictionary; Mở API hoặc hỗ trợ CDC; Bảo đảm Backward Compatible |

# PHẦN IV: HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG & THUẬN LỢI CỦA QUẢNG NGÃI

Toàn bộ máy chủ CSDL đặt tại On-Premise và IT QN làm chủ quyền quản trị cao nhất (SA/Admin). Đây là lợi thế tuyệt đối:

| Phần mềm | Phạm vi | Hệ QTCSDL | Hạ tầng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAST Accounting | Kế toán, Hóa đơn, Chi phí dự án | SQL Server | On-Premise | Cực kỳ thuận lợi: Kích hoạt CDC trực tiếp |
| MESx – PMSx | Quản lý xưởng Dung Quất | PostgreSQL | On-Premise | Thuận lợi: Tạo DB Replica để trích xuất |
| VTI / IRTECH | Khai thác Cảng, xe cẩu, tàu lai | RDBMS | On-Premise | Thuận lợi: JDBC/ODBC batch đêm |
| HSEQ | An toàn, sự cố lao động | Web/CSDL nội bộ | On-Premise | Dễ tích hợp: Dung lượng gọn nhẹ |

# PHẦN V: WBS CHI TIẾT (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Dự án được phân rã thành 5 Gói công việc (Work Packages) thực hiện liên tục trong vòng 16 tuần (4 tháng):

| Mã WBS | Tên công việc chi tiết | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| WP1 | THỦ TỤC PHÁP LÝ, CƠ CHẾ TCT & KIỆN TOÀN TỔ CHỨC | Tuần 1–3 |
| 1.1 | Soạn thảo và gửi Công văn lên TCT xin chủ trương thuê NCC Data Platform | Tuần 1–2 |
| 1.2 | Ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác Dữ liệu | Tuần 2 |
| 1.3 | Làm việc với NCC Data Platform chốt SOW và dự toán | Tuần 2–3 |
| 1.4 | Ký kết Phụ lục hợp đồng (qua TCT) hoặc HĐ dịch vụ trực tiếp | Tuần 3 |
| WP2 | KHẢO SÁT KỸ THUẬT & ĐÀM PHÁN VENDOR PHẦN MỀM NỘI BỘ | Tuần 4–7 |
| 2.1 | Gửi văn bản 13 Tiêu chí TCT đến FAST, MESx, VTI | Tuần 4 |
| 2.2 | Tổ chức họp kỹ thuật 3 bên (QN – NCC DP – Vendor phần mềm) | Tuần 4–6 |
| 2.3 | Thu thập ERD và Data Dictionary của FAST, MESx, VTI | Tuần 5–6 |
| 2.4 | IT QN cấp quyền kết nối CSDL Read-only Replica | Tuần 6–7 |
| WP3 | THIẾT LẬP HẠ TẦNG KẾT NỐI & DATA PIPELINE | Tuần 7–11 |
| 3.1 | Cấu hình VPN / On-Premises Data Gateway → Microsoft Fabric | Tuần 7–8 |
| 3.2 | Kích hoạt CDC trên SQL Server (FAST) và PostgreSQL (MESx/VTI) | Tuần 8–10 |
| 3.3 | Xây dựng Data Pipeline tự động hút dữ liệu vào Landing Zone L3 | Tuần 9–11 |
| WP4 | CHUẨN HÓA DỮ LIỆU & MÔ HÌNH HÓA PPDM DUAL-CODE | Tuần 10–13 |
| 4.1 | Đối soát Master Data (Mã NCC, Mã Dự án) khớp MDM của TCT | Tuần 10–12 |
| 4.2 | Ánh xạ PPDM: Xưởng (P5), Cảng (P6), Kế toán (S1), An toàn (S3) | Tuần 11–13 |
| 4.3 | Xây dựng Silver & Gold Zone (Dữ liệu sạch và tổng hợp) | Tuần 12–13 |
| 4.4 | Hoàn thành 5 nhiệm vụ TCT giao cho các Phòng ban (xem bảng riêng) | Tuần 10–13 |
| WP5 | XÂY DỰNG BÁO CÁO, KIỂM THỬ (UAT) & BÀN GIAO | Tuần 13–16 |
| 5.1 | Thiết lập luồng đẩy báo cáo hợp nhất về Hub TCT | Tuần 13–14 |
| 5.2 | Thiết kế 4 Dashboard cho Ban Giám đốc trên Power BI | Tuần 13–15 |
| 5.3 | Tổ chức UAT đối soát số liệu song song giữa phần mềm gốc và BI | Tuần 15–16 |
| 5.4 | Đào tạo chuyển giao và ký Biên bản nghiệm thu | Tuần 16 |

## 5 Nhiệm vụ TCT giao trực tiếp cho các Phòng ban tại Đơn vị

(Tham chiếu: Slide Phiên Chiều trang 30 – Mục B "Việc cần làm ngay của các Ban và Đơn vị")

| STT | Nhiệm vụ TCT giao | Nội dung thực hiện tại QN | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác nhận miền dữ liệu & cử nhân sự Cấp 4 | Mỗi Trưởng phòng/GĐ XN xác nhận phạm vi dữ liệu mình sở hữu và chỉ định 01 Key User | Danh sách nhân sự Cấp 3 & Cấp 4 |
| 2 | Rà soát, lập danh mục dữ liệu dùng chung | Liệt kê dữ liệu đang có, chỉ rõ nằm trong phần mềm nào (FAST, MESx, VTI, Excel...) | Bảng danh mục & Hệ thống nguồn |
| 3 | Nhận diện dữ liệu cốt lõi, quan trọng, cá nhân | Phân loại theo 6 chiều gắn nhãn TCT (Chia sẻ / Quan trọng / Bí mật / Cá nhân / Nguồn gốc / Vòng đời) | Bảng phân loại & gắn nhãn |
| 4 | Xác định thời hạn lưu trữ | Quy định bao lâu phải lưu (VD: chứng từ kế toán 10 năm, dữ liệu HSE 5 năm) | Bảng thời hạn lưu trữ theo miền |
| 5 | Công bố ngưỡng chất lượng | Đặt mức lỗi chấp nhận (VD: Mã NCC FAST sai ≤ 2%, Số giờ HSE thiếu ≤ 1%) | Bảng ngưỡng chất lượng dữ liệu |

# PHẦN VI: CƠ CẤU TỔ CHỨC & MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

## 1. Đề xuất thành lập Tổ công tác Dữ liệu

Tổ trưởng: 01 Đ/c Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật / Chuyển đổi số.

Tổ phó thường trực: Trưởng phòng CNTT.

Thành viên (Data Owners): Trưởng phòng Kế toán (Chủ quản dữ liệu FAST); GĐ Xưởng Dung Quất (Chủ quản MESx); GĐ XN Cảng (Chủ quản VTI); Trưởng ban ATCL (Chủ quản HSEQ); Trưởng phòng Thương mại (Chủ quản NCC & Vật tư).

## 2. Ánh xạ vào Mô hình Quản trị 5 cấp của TCT

Tổng công ty quy định mô hình quản trị dữ liệu 5 cấp (Slide Phiên Chiều trang 38, 46). Các vị trí trong Tổ công tác QN phải map chính xác:

| Cấp TCT | Tên chuẩn TCT | Nhân sự QN tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Cấp 1 | Enterprise Data Governance | Giám đốc PTSC QN (đại diện đơn vị) |
| Cấp 2 | Executive Data Coordination | Phó GĐ phụ trách CĐS (Tổ trưởng) |
| Cấp 3 | Data Domain Ownership (Accountability) | Trưởng phòng KT, GĐ Xưởng, GĐ XN Cảng, TB ATCL |
| Cấp 4 | Data Domain Working Group | Chuyên viên Key User tại mỗi phòng ban |
| Cấp 5 | Technical & Data Operations | Phòng CNTT + NCC Data Platform |

Nguyên tắc cốt lõi: "Business sở hữu dữ liệu và chịu trách nhiệm". Phòng CNTT chỉ là đội vận hành kỹ thuật (Cấp 5), không phải chủ sở hữu dữ liệu. Trách nhiệm giải trình về chất lượng dữ liệu thuộc về Trưởng phòng/GĐ Xí nghiệp (Cấp 3).

# PHẦN VII: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH & QUẢN TRỊ RỦI RO

## 1. Phân tích chi phí

Chi phí Hạ tầng & Bản quyền: 0 VNĐ (TCT đài thọ 100% Microsoft Fabric, OneLake, Purview, Power BI Pro).

Chi phí Phần cứng tại chỗ: 0 VNĐ (Tận dụng máy chủ ảo hóa On-Premise hiện có).

Chi phí Dịch vụ (Thuê NCC Data Platform): Cần lập dự toán kinh phí triển khai trọn gói (khoảng 14–16 man-weeks). Nguồn từ ngân sách CNTT/CĐS thường niên.

Chi phí Vendor nguồn (FAST, MESx, VTI): Đàm phán tận dụng phạm vi hợp đồng bảo trì hàng năm.

## 2. Quản trị rủi ro

| Rủi ro | Mức độ | Phương án kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| TCT chậm phê duyệt công văn | Trung bình | IT QN làm việc trước phi chính thức với Ban CNTT TCT |
| Vendor phần mềm kéo dài, đòi chi phí cao mở API | Cao | IT QN nắm quyền SA/Admin → đọc trực tiếp DB Replica |
| Dữ liệu phòng ban sai lệch, thiếu mã chuẩn MDM | Cao | Data Cleansing ở Silver Zone; Quarantine bản ghi lỗi |
| Tiến độ trễ do phòng ban bận sản xuất | Trung bình | Lãnh đạo BGĐ làm Tổ trưởng; KPI thi đua |

# PHẦN VIII: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRƯỚC MẮT (2 TUẦN TỚI)

Ngày 1–5: Phòng CNTT hoàn thiện dự thảo Công văn gửi Tổng Giám đốc PTSC xin chủ trương (Mẫu tại Phụ lục B).

Ngày 6–10: Trình Ban Giám đốc ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác Dữ liệu.

Ngày 11–14: Phát hành văn bản gửi FAST, MESx, VTI thông báo chủ trương tích hợp Data Platform, yêu cầu chuẩn bị nhân sự kỹ thuật và bàn giao tài liệu.

# PHẦN IX: KIẾN NGHỊ BAN GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

Kính trình Ban Giám đốc xem xét, có ý kiến chỉ đạo và phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo Kế hoạch hành động triển khai Nền tảng Dữ liệu tại PTSC Quảng Ngãi theo mô hình Level 3.

2. Ký ban hành Công văn gửi Tổng công ty PTSC xin chủ trương thuê Nhà cung cấp Data Platform của TCT.

3. Ký ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác Dữ liệu để giao trách nhiệm rõ ràng cho các Phòng ban, Xí nghiệp Cảng và Xưởng Dung Quất.

# PHỤ LỤC A: 13 TIÊU CHÍ KỸ THUẬT TÍCH HỢP BẮT BUỘC (TCT PTSC)

(Trích xuất từ Biểu mẫu PTSC-ADM-RG08-FM10 – 5 trang – Kẹp gửi kèm văn bản làm việc với các NCC phần mềm)

1. Chuẩn giao tiếp: RESTful API (OpenAPI/Swagger), kết nối JDBC/ODBC/View/Replica; JSON/CSV/Parquet; timezone chuẩn.

2. Luồng dữ liệu 2 chiều: Đẩy dữ liệu giao dịch ra Data Platform và tiếp nhận Master Data ngược lại từ Hub TCT.

3. Truy xuất dữ liệu gia tăng (CDC): Bắt buộc CDC / Transaction Log / Last Updated Date; hỗ trợ Replay/Backfill khi sự cố.

4. Ổn định khóa chính: Primary Key các thực thể lõi không được thay đổi; cam kết đồng bộ ID với MDM của TCT.

5. Bảo mật & IAM: OAuth 2.0 / OpenID Connect / mTLS; tích hợp SSO (Keycloak, LDAP).

6. Metadata & Sơ đồ CSDL: Bắt buộc cung cấp ERD và Data Dictionary mô tả bảng, cột, kiểu dữ liệu, ràng buộc.

7. Hiệu năng (Scalability): Không giới hạn kênh tích hợp bởi license; job trích xuất không ảnh hưởng tốc độ giao dịch.

8. Idempotent & Truy vết: Gửi lặp request không trùng dữ liệu; correlationId / traceId xuyên suốt toàn hệ thống.

9. Môi trường thử nghiệm: Vendor phải cấp DEV/UAT tương đương production; bộ dữ liệu mẫu test 2 chiều.

10. Cam kết mở / Chống Vendor-lockin: Đội kỹ thuật QN và Data Platform toàn quyền truy cập cấu hình và vận hành.

11. Chất lượng dữ liệu: Bộ quy tắc kiểm tra lỗi (null/format/duplicate); cơ chế quarantine bản ghi lỗi.

12. Vận hành & Giám sát: Runbook xử lý sự cố; giám sát giao dịch, tỷ lệ lỗi, độ trễ đồng bộ.

13. Quản lý thay đổi Schema: Backward Compatible khi nâng cấp; deprecation policy thông báo trước.

# PHỤ LỤC B: DỰ THẢO CÔNG VĂN GỬI TỔNG CÔNG TY PTSC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

Số:      /PTSC-QN-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày    tháng 09 năm 2026

V/v: Đề xuất phương án phối hợp triển khai Nền tảng Dữ liệu (Data Platform) tại PTSC Quảng Ngãi

Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Đồng kính gửi: Ban Công nghệ Thông tin Tổng công ty)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-PTSC về Chiến lược Chuyển đổi số của Tổng công ty PTSC và hướng dẫn của Ban CNTT Tổng công ty tại Hội thảo Data Platform, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi (PTSC Quảng Ngãi) đã chủ động rà soát hiện trạng hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu nội bộ và xây dựng Kế hoạch triển khai Nền tảng Dữ liệu theo mô hình Level 3 (Tenant độc lập trên nền tảng Microsoft Fabric của Tổng công ty).

Hiện nay, PTSC Quảng Ngãi đang vận hành các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi đặt tại máy chủ nội bộ (On-Premise) gồm: Phần mềm kế toán FAST, Phần mềm quản lý sản xuất cơ khí Dung Quất (MESx/PMSx), Phần mềm khai thác Cảng và đội tàu (VTI/IRTECH) và Hệ thống an toàn HSEQ.

Để đảm bảo tiến độ đồng bộ dữ liệu với Tổng công ty, đồng thời đảm bảo tính tương thích 100% về mặt kiến trúc kỹ thuật, mô hình phân loại PPDM Dual-Code và các tiêu chuẩn bảo mật của Tổng công ty, PTSC Quảng Ngãi kính đề xuất Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét, chấp thuận chủ trương:

1. Chấp thuận cho phép PTSC Quảng Ngãi được sử dụng dịch vụ kỹ thuật của [Tên Nhà cung cấp Data Platform của TCT] – Đơn vị hiện đang trực tiếp triển khai Nền tảng Data Platform cho Tổng công ty – để triển khai trọn gói phân vùng Spoke Level 3 cho PTSC Quảng Ngãi.

2. Giao Ban CNTT Tổng công ty chủ trì, phối hợp cùng PTSC Quảng Ngãi thực hiện thủ tục bổ sung Phụ lục hợp đồng mở rộng phạm vi công việc từ Hợp đồng Data Platform hiện hữu của Tổng công ty (hoặc hướng dẫn cơ chế để PTSC Quảng Ngãi ký hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp với Nhà cung cấp theo quy định). Toàn bộ kinh phí phát sinh liên quan đến phạm vi triển khai tại đơn vị sẽ do PTSC Quảng Ngãi tự cân đối và chi trả.

3. Cấp phát tài nguyên phân vùng Tenant/Workspace Level 3 và tài khoản kết nối kỹ thuật trên hệ thống Microsoft Fabric của Tổng công ty để đội ngũ kỹ thuật tiến hành kết nối thử nghiệm.

PTSC Quảng Ngãi cam kết phối hợp chặt chẽ với Ban CNTT Tổng công ty, tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế Quản trị Dữ liệu số 889/QC-PTSC và 13 Tiêu chí Kỹ thuật Tích hợp để hoàn thành dự án đúng tiến độ được giao.

Kính trình Tổng Giám đốc Tổng công ty xem xét, chỉ đạo./.

GIÁM ĐỐC